## Planilha1
Identificação da Etapa | Data de Início (dd/mm/aa) | Data de Término (dd/mm/aa)
Estudo bibliométrico e sitiográfico com relação aos impactos dos professores e alunos frente às novas tecnologias de informação e comunicação | 2017-10-24 | 2017-11-30
Estudo inicial dos dados obtidos na pesquisa desenvolvida em Moran, Seasman e Tinti-Kane (2012 | 2017-10-24 | 31/10/2017
Estabelecimento da estratégia para levantamento dos dados e aplicação do questionário nas escolas da macrorregião de Bauru | 2017-11-01 | 2017-12-29
Criação do primeiro esboço do questionário | 2017-12-15 | 2017-12-31
Refinamento do questionário | 2018-01-01 | 2018-01-31
Teste piloto realizado com os alunos da disciplina Ciência de Dados do PPG-MiT (pré-teste) | 2018-02-01 | 20/02/2018
Levantamento dos dados - Aplicação do questionário | 2018-02-21 | 2018-03-01
Análise dos dados e aplicação dos testes estatísticos | 2018-04-02 | 2018-05-16
Definição dos fatores - variáveis a serem observadas e estudadas | 01/12/2017 | 31/12/2017
Elaboração do relatório final | 16/05/2018 | 2018-07-31